## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto | Grupo 14 GigaDevs
Rol y Funcionalidad Historia de Usuario | Como Administrador del repositorio de fuentes necesito diseñar y crear un repositorio en Github | Días Sprint: | 5 | Team: |  |  | Grupo 14
Criterios de Aceptación | 1. Creación de un repositorio de las fuentes 2. Los integrantes del equipo de desarrollo deben tener permisos de lectura y actualización | Número Sprint: | 1 | Sprint Fechas: |  |  | 13/09/2021 - 18/09/2021
Roles: | Product Owner | Analista |  |  | Desarrollador |  |  | Administrador BD | Scrum Master
Integrante: | Rubén Bermúdez | Diego Bayona Ruiz |  |  | Neyla Polo |  |  | Pedro Acosta | Luis Tafur
Tarea # | Descripción de Tarea | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Fin
|  | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19
| Tasa perfecta del Burndown: | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
| Total del Sprint: | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Creación equipo de trabajo y asignación roles | 4
1.1 | Crear equipo y asignar roles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Definir las ceremonias de Scrum y el calendario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Creación repositorio en Github | 6
2.1 | Crear repositorio de fuentes en Github | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Dar permisos a todos los integrantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Crear las ramas principales: Main, Development y Release | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line